## Dashboard
Dashboard de ingeniería
Resumen dinámico de requisitos, riesgos y decisiones. Los valores provienen de las hojas operativas.
Requisitos |  | Riesgos abiertos
24 |  | 7
Riesgos altos/críticos |  | Decisiones pendientes
7 |  | 10
Nivel | Cantidad
Bajo | 0
Medio | 0
Alto | 5
Crítico | 2

## Requisitos
Matriz de requisitos
Requisitos de alto nivel trazables a épicas, historias, pruebas y releases.
ID | Tipo | Requisito | Prioridad | Épica | Estado | Fuente / evidencia
RF-01 | Funcional | Administrar usuarios, roles y estado de acceso | Must | EP-03 | Pendiente
RF-02 | Funcional | Crear, editar, validar y archivar propiedades | Must | EP-04 | Pendiente
RF-03 | Funcional | Gestionar imágenes y documentos autorizados | Must | EP-04 | Pendiente
RF-04 | Funcional | Publicar o retirar una propiedad en la web | Must | EP-04 | Pendiente
RF-05 | Funcional | Buscar y filtrar propiedades públicas | Must | EP-05 | Pendiente
RF-06 | Funcional | Registrar contactos y consentimiento | Must | EP-06 | Pendiente
RF-07 | Funcional | Gestionar leads, oportunidades, etapas y responsables | Must | EP-06 | Pendiente
RF-08 | Funcional | Registrar notas, tareas, llamadas, mensajes y visitas | Must | EP-06 | Pendiente
RF-09 | Funcional | Atender consultas con IA usando datos autorizados | Must | EP-07 | Pendiente
RF-10 | Funcional | Derivar conversaciones a una persona con contexto | Must | EP-07 | Pendiente
RF-11 | Funcional | Medir fuentes, tiempos y conversión del embudo | Should | EP-08 | Pendiente
RF-12 | Funcional | Notificar asignaciones y tareas vencidas | Should | EP-06 | Pendiente
RF-13 | Funcional | Importar y exportar datos con validación | Could | EP-04 | Pendiente
RF-14 | Funcional | Integrar calendarios y canales externos | Could | EP-06 | Pendiente
RNF-01 | No funcional | TLS, mínimo privilegio, secretos fuera del código, auditoría y MFA de administradores | Must | EP-02 | Pendiente
RNF-02 | No funcional | Consentimiento trazable, minimización y redacción de datos en logs | Must | EP-02 | Pendiente
RNF-03 | No funcional | Disponibilidad objetivo inicial de 99,5% mensual | Must | EP-08 | Pendiente
RNF-04 | No funcional | p95 menor a 2 s en consultas web normales | Should | EP-08 | Pendiente
RNF-05 | No funcional | RPO 24 h y RTO 4 h, sujetos a validación | Must | EP-08 | Pendiente
RNF-06 | No funcional | Interfaz pública orientada a WCAG 2.2 AA | Should | EP-05 | Pendiente
RNF-07 | No funcional | Logs estructurados, métricas, correlación y alertas accionables | Must | EP-08 | Pendiente
RNF-08 | No funcional | Pruebas automatizadas, migraciones versionadas y documentación de decisiones | Must | EP-02 | Pendiente
RNF-09 | No funcional | Web adaptable para navegadores principales vigentes | Should | EP-05 | Pendiente
RNF-10 | No funcional | IA con fuentes trazables, límites de herramienta, evaluación y derivación segura | Must | EP-07 | Pendiente

## Riesgos
Registro de riesgos
Puntaje y nivel calculados desde las escalas de la hoja Catálogos.
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | P | I | Puntaje | Nivel | Respuesta inicial | Responsable | Estado
R-001 | Alcance demasiado amplio para un primer release | Alta | Alto | 3 | 3 | 9 | Crítico | MVP por flujo de valor y control de cambios |  | Abierto
R-002 | Datos de propiedades incompletos o inconsistentes | Alta | Alto | 3 | 3 | 9 | Crítico | Validaciones, estados y responsable de calidad |  | Abierto
R-003 | Respuestas incorrectas del agente IA | Media | Alto | 2 | 3 | 6 | Alto | Herramientas restringidas, fuentes verificadas y derivación |  | Abierto
R-004 | Exposición de datos personales | Media | Crítico | 2 | 4 | 8 | Alto | Privacidad por diseño, permisos, cifrado y auditoría |  | Abierto
R-005 | Dependencia de integraciones externas | Media | Alto | 2 | 3 | 6 | Alto | Adaptadores, reintentos, colas y monitoreo |  | Abierto
R-006 | Caída del único VPS | Media | Alto | 2 | 3 | 6 | Alto | Backups externos, recuperación ensayada y evolución a alta disponibilidad |  | Abierto
R-007 | Baja adopción del CRM | Media | Alto | 2 | 3 | 6 | Alto | Diseño con usuarios, métricas de uso y capacitación |  | Abierto

## Decisiones
Registro de decisiones pendientes
Las decisiones significativas deben cerrarse con evidencia y registrarse posteriormente mediante ADR.
ID | Tema | Pregunta | Impacto | Estado | Responsable | Fecha objetivo
D-001 | Modelo de negocio | ¿Venta, arriendo, administración o los tres? | Dominio y alcance del MVP | Pendiente | Product Owner
D-002 | Escala | ¿Cuántas sucursales, ejecutivos y propiedades? | Capacidad, permisos y costos | Pendiente | Product Owner
D-003 | Jurisdicción | ¿En qué país y jurisdicción operará? | Privacidad, contratos y tratamiento de datos | Pendiente | Negocio / Legal
D-004 | Canales | ¿Web, WhatsApp, correo, voz u otros? | Integraciones y presupuesto | Pendiente | Product Owner
D-005 | CRM | ¿Se construye o se integra uno existente? | Arquitectura, plazo y licencias | Pendiente | Arquitectura / PO
D-006 | Portales | ¿Qué portales inmobiliarios deben sincronizarse? | Formatos, APIs y operación | Pendiente | Negocio
D-007 | Agenda | ¿Google, Outlook o agenda propia? | Autorización y experiencia del usuario | Pendiente | Product Owner
D-008 | IA | ¿Qué proveedor/modelo, presupuesto y política de datos? | Privacidad, latencia y calidad | Pendiente | Arquitectura / Legal
D-009 | Infraestructura | ¿Proveedor, región, SLA y presupuesto del VPS? | Disponibilidad y recuperación | Pendiente | Operaciones
D-010 | Identidad | ¿Inicio local, Google o Microsoft? | Seguridad y administración | Pendiente | Arquitectura

## Actores
Matriz de actores y acceso
Base para journeys, permisos, pruebas de autorización y capacitación.
Actor | Necesidad principal | Canal / sistema | Alcance de datos | Observaciones
Visitante | Buscar y comparar propiedades | Sitio público | Pública
Prospecto | Consultar, dejar datos y coordinar contacto | Sitio y canales conversacionales | Pública / consentida
Corredor o ejecutivo | Gestionar propiedades, leads y actividades | Aplicación interna | Según asignación y rol
Supervisor comercial | Distribuir trabajo y revisar embudo | CRM y reportes | Organización / equipo
Administrador | Configurar usuarios, permisos e integraciones | Consola administrativa | Organización
Operaciones / soporte | Monitorear servicios, respaldos e incidentes | Herramientas operativas | Técnico restringido
Agente de IA | Consultar oferta autorizada y registrar interacciones | API restringida por herramientas | Campos publicables y consentidos

## Trazabilidad
Matriz de trazabilidad
Complete Historia, Prueba, Release y Evidencia para mantener el vínculo Requisito → Implementación → Verificación.
Requisito | Descripción | Épica | Historia(s) | Prueba(s) | Release | Estado de verificación
RF-01 | Administrar usuarios, roles y estado de acceso | EP-03 |  |  |  | Pendiente
RF-02 | Crear, editar, validar y archivar propiedades | EP-04 |  |  |  | Pendiente
RF-03 | Gestionar imágenes y documentos autorizados | EP-04 |  |  |  | Pendiente
RF-04 | Publicar o retirar una propiedad en la web | EP-04 |  |  |  | Pendiente
RF-05 | Buscar y filtrar propiedades públicas | EP-05 |  |  |  | Pendiente
RF-06 | Registrar contactos y consentimiento | EP-06 |  |  |  | Pendiente
RF-07 | Gestionar leads, oportunidades, etapas y responsables | EP-06 |  |  |  | Pendiente
RF-08 | Registrar notas, tareas, llamadas, mensajes y visitas | EP-06 |  |  |  | Pendiente
RF-09 | Atender consultas con IA usando datos autorizados | EP-07 |  |  |  | Pendiente
RF-10 | Derivar conversaciones a una persona con contexto | EP-07 |  |  |  | Pendiente
RF-11 | Medir fuentes, tiempos y conversión del embudo | EP-08 |  |  |  | Pendiente
RF-12 | Notificar asignaciones y tareas vencidas | EP-06 |  |  |  | Pendiente
RF-13 | Importar y exportar datos con validación | EP-04 |  |  |  | Pendiente
RF-14 | Integrar calendarios y canales externos | EP-06 |  |  |  | Pendiente
RNF-01 | TLS, mínimo privilegio, secretos fuera del código, auditoría y MFA de administradores | EP-02 |  |  |  | Pendiente
RNF-02 | Consentimiento trazable, minimización y redacción de datos en logs | EP-02 |  |  |  | Pendiente
RNF-03 | Disponibilidad objetivo inicial de 99,5% mensual | EP-08 |  |  |  | Pendiente
RNF-04 | p95 menor a 2 s en consultas web normales | EP-08 |  |  |  | Pendiente
RNF-05 | RPO 24 h y RTO 4 h, sujetos a validación | EP-08 |  |  |  | Pendiente
RNF-06 | Interfaz pública orientada a WCAG 2.2 AA | EP-05 |  |  |  | Pendiente
RNF-07 | Logs estructurados, métricas, correlación y alertas accionables | EP-08 |  |  |  | Pendiente
RNF-08 | Pruebas automatizadas, migraciones versionadas y documentación de decisiones | EP-02 |  |  |  | Pendiente
RNF-09 | Web adaptable para navegadores principales vigentes | EP-05 |  |  |  | Pendiente
RNF-10 | IA con fuentes trazables, límites de herramienta, evaluación y derivación segura | EP-07 |  |  |  | Pendiente

## Catálogos
Catálogos de cálculo
Escalas editables utilizadas por el registro de riesgos.
Probabilidad | Valor | Impacto | Valor | Puntaje mínimo | Nivel
Baja | 1 | Bajo | 1 | 1 | Bajo
Media | 2 | Medio | 2 | 3 | Medio
Alta | 3 | Alto | 3 | 6 | Alto
|  | Crítico | 4 | 9 | Crítico