## Resumen
InmoGest IA ¦ Control de Fase 1
Proyecto | InmoGest IA | Indicador | Resultado
Carrera | Ingeniería en Informática | Actividades | 10
Sede | Plaza Vespucio | Completadas | 0
Cohorte | 2023 | Avance plan | 0%
Equipo | Joel López · Agustín Sorolla · Matías Martínez | Riesgos altos | 5
Organización | Corredora Metropolitana SpA (caso simulado) | Evidencias aprobadas | 0
Territorio piloto | La Florida, Macul, Peñalolén y Puente Alto
|  | Estado | Cantidad
|  | Pendiente | 9
|  | En curso | 1
|  | Bloqueado | 0
|  | Completado | 0
Uso: actualizar Estado, aprobaciones y riesgos. Las métricas y el gráfico se recalculan desde las hojas de detalle. Los datos personales y reflexiones individuales permanecen pendientes hasta que cada estudiante los complete.

## Gantt 18 semanas
Carta Gantt ¦ InmoGest IA ¦ Semestre 2026-2
ID | Fase | Actividad | Inicio | Fin | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
T01 | Fase 1 | Definición, competencias y problema | 1 | 2 | Equipo | bar: S1 to S2
T02 | Fase 1 | Actores, alcance, objetivos y factibilidad | 1 | 3 | Joel | bar: S1 to S3
T03 | Fase 1 | Arquitectura, datos, prototipo y backlog | 2 | 4 | Equipo | bar: S2 to S4
T04 | Fase 1 | Informe y presentación de definición | 3 | 4 | Equipo | bar: S3 to S4
T05 | Fase 2 | Base técnica, autenticación, roles y CI | 5 | 6 | Joel/Matías | bar: S5 to S6
T06 | Fase 2 | Propiedades, imágenes y publicación | 7 | 8 | Matías | bar: S7 to S8
T07 | Fase 2 | CRM, vitrina y captura de consultas | 9 | 10 | Agustín | bar: S9 to S10
T08 | Fase 2 | Informe de avance y demostración | 9 | 10 | Equipo | bar: S9 to S10
T09 | Fase 2 | Agente IA y derivación humana | 11 | 12 | Matías | bar: S11 to S12
T10 | Fase 2 | Integración, seguridad, rendimiento y VPS | 13 | 14 | Joel | bar: S13 to S14
T11 | Fase 2 | Pruebas finales, manuales y entrega | 15 | 15 | Equipo | bar: S15
T12 | Fase 3 | Correcciones y consolidación de evidencias | 16 | 16 | Agustín | bar: S16
T13 | Fase 3 | Ensayo y presentación ante comisión | 17 | 18 | Equipo | bar: S17 to S18

## Plan de Trabajo
Plan de trabajo y trazabilidad
ID | Competencia | Actividad / hito | Inicio | Fin | Responsable | Recursos | Estado | Evidencia | Obstáculo / mitigación
PT01 | C2 | Definir problema, actores, alcance y objetivos | 1 | 2 | Joel | Guías, repo, entrevistas | En curso | Informe Fase 1 | Supuestos / validar con docente
PT02 | C2/C4 | Diseñar arquitectura, requisitos, UX y backlog | 2 | 4 | Equipo | Mermaid, prototipo, GitHub | Pendiente | Diagramas y backlog | Sobrediseño / priorizar MVP
PT03 | C3/C4 | Implementar datos, API, autenticación y auditoría | 5 | 6 | Joel/Matías | PostgreSQL, NestJS, Prisma | Pendiente | Incremento 1 | Aprendizaje / spikes
PT04 | C3/C4 | Implementar propiedades, imágenes y publicación | 7 | 8 | Matías | API, almacenamiento | Pendiente | Incremento 2 | Datos / usar dataset sintético
PT05 | C2/C4 | Integrar CRM, vitrina y consultas | 9 | 10 | Agustín | Next.js, API | Pendiente | Informe avance | Dependencias / contrato API temprano
PT06 | C1/C4 | Integrar agente IA y derivación | 11 | 12 | Matías | Adaptador LLM, prompts | Pendiente | Incremento 4 | Costo/alucinación / límites
PT07 | C1/C4 | Probar seguridad, rendimiento y recuperación | 13 | 14 | Equipo | QA, VPS, Docker | Pendiente | Reporte pruebas | Capacidad VPS / pruebas anticipadas
PT08 | C1-C5 | Cerrar manuales, entrega y demostración | 15 | 15 | Equipo | Documentos, demo | Pendiente | Informe final | Cambios tardíos / congelar alcance
PT09 | C2/C5 | Aplicar retroalimentación | 16 | 16 | Agustín | Backlog, GitHub | Pendiente | Versión corregida | Cambios / control de alcance
PT10 | C5 | Ensayar y presentar ante comisión | 17 | 18 | Equipo | Slides, demo | Pendiente | Presentación | Tiempo / ensayos cronometrados

## Evidencias
Matriz de evidencias académicas
ID | Tipo | Evidencia | Descripción | Indicadores | Responsable | Aprobación docente | Ubicación
EV01 | Avance | Definición y Scrum | Informe, visión, actores, backlog y DoD | 1,2,4,5,6,7,12 | Equipo | Pendiente | docs/fase-1
EV02 | Avance | Diseño técnico | Arquitectura, UML, ER, diccionario y prototipo | 2,5,11 | Equipo | Pendiente | docs
EV03 | Avance | Incremento ejecutable | Autenticación, propiedades, contactos y auditoría | 7,8,11,12 | Joel/Matías | Pendiente | Código y release
EV04 | Avance | Calidad continua | Pruebas, revisión de código y CI | 8,11 | Equipo | Pendiente | Reportes CI
EV05 | Final | Plataforma integrada | CRM, vitrina, consultas y agente IA | 1,2,5,6,11 | Equipo | Pendiente | Release final
EV06 | Final | Despliegue | Dockerfiles, Compose, HTTPS y respaldos | 4,7,11,12 | Joel | Pendiente | infra/ y manual
EV07 | Final | Pruebas finales | Resultados unitarios, integración, seguridad y rendimiento | 8,11 | Matías | Pendiente | docs/pruebas
EV08 | Final | Manuales | Manual técnico, despliegue y usuario | 9,10,11 | Agustín | Pendiente | docs/manuales
EV09 | Final | Trazabilidad | GitHub, reviews, retrospectivas y ADR | 7,8,13 | Equipo | Pendiente | GitHub

## RACI
Responsabilidades RACI
Actividad | Joel López | Agustín Sorolla | Matías Martínez | Docente | Criterio
Alcance y backlog | A/R | C | C | C | Product Owner coordina; docente valida
Ceremonias Scrum | C | A/R | C | I | Scrum Master facilita
Arquitectura y backend | A/R | C | C | I | Revisión cruzada obligatoria
Frontend y UX | C | A/R | C | I | Accesibilidad incluida
Datos y migraciones | C | C | A/R | I | Modelo versionado
Agente IA | C | C | A/R | I | Límites y pruebas documentados
VPS y DevOps | A/R | C | C | I | Despliegue reproducible
Pruebas y calidad | C | R | A/R | I | Todos ejecutan pruebas
Documentación | A | R | R | C | Cada autor revisa su sección
Presentación | R | R | R | A | Participación equitativa
Código | Significado
R | Ejecuta
A | Responde por el resultado
C | Es consultado
I | Es informado

## Riesgos
Registro inicial de riesgos
ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Puntaje | Respuesta | Responsable | Nivel | Estado | Disparador
R01 | Exceso de alcance | 4 | 5 | 20 | Priorizar MVP y congelar cambios después de S12 | Joel | Alto | Abierto | Historias nuevas sin reemplazo
R02 | Aprendizaje técnico | 3 | 4 | 12 | Spikes, pares y decisiones tempranas | Equipo | Medio | Abierto | Tarea bloqueada > 2 días
R03 | Costo o límite de IA | 3 | 4 | 12 | Adaptador, cuotas y respuestas simuladas | Matías | Medio | Abierto | Consumo sobre presupuesto
R04 | Privacidad de datos | 3 | 5 | 15 | Datos sintéticos, minimización y consentimiento | Matías | Alto | Abierto | Dato personal no autorizado
R05 | Integración tardía | 4 | 4 | 16 | Contratos API y demo integrada desde S6 | Joel | Alto | Abierto | Componentes sin entorno común
R06 | Baja disponibilidad del equipo | 3 | 4 | 12 | Capacidad explícita, pares y documentación | Agustín | Medio | Abierto | Ausencia o atraso reiterado
R07 | Capacidad insuficiente VPS | 2 | 4 | 8 | Medición, límites y servicios externos | Joel | Medio | Abierto | CPU/RAM sobre umbral
R08 | Alucinaciones del agente | 3 | 5 | 15 | RAG acotado, citas, negativas y derivación | Matías | Alto | Abierto | Respuesta no respaldada
R09 | Pérdida de información | 2 | 5 | 10 | Backups y prueba de restauración | Joel | Medio | Abierto | Falla de volumen o BD
R10 | Déficit de evidencia individual | 3 | 5 | 15 | PR, commits, reviews y bitácora por integrante | Agustín | Alto | Abierto | Contribución no demostrable

## Backlog
Product Backlog inicial del MVP
ID | Épica | Historia | Valor | Riesgo | Puntos | Prioridad | Sprint | Estado | Criterio de aceptación resumido
US01 | Acceso | Como usuario autorizado quiero iniciar sesión | 5 | 4 | 5 | Must | S3 | Pendiente | Acceso válido, rechazo seguro y auditoría
US02 | Propiedades | Como corredor quiero registrar una propiedad | 5 | 3 | 8 | Must | S4 | Pendiente | Datos obligatorios y estado inicial
US03 | Propiedades | Como corredor quiero publicar o retirar una propiedad | 5 | 4 | 8 | Must | S4 | Pendiente | Solo registros completos aparecen en vitrina
US04 | CRM | Como corredor quiero registrar contactos | 5 | 3 | 5 | Must | S5 | Pendiente | Evita duplicados y registra consentimiento
US05 | CRM | Como corredor quiero gestionar oportunidades | 5 | 3 | 8 | Must | S5 | Pendiente | Etapa, responsable, valor y actividad
US06 | Vitrina | Como visitante quiero buscar propiedades | 5 | 3 | 8 | Must | S5 | Pendiente | Filtros esenciales y solo oferta vigente
US07 | Consultas | Como visitante quiero enviar una consulta | 5 | 4 | 5 | Must | S5 | Pendiente | Crea contacto/oportunidad y confirma recepción
US08 | IA | Como visitante quiero consultar propiedades mediante IA | 4 | 5 | 13 | Should | S6 | Pendiente | Responde con datos autorizados y trazables
US09 | IA | Como usuario quiero solicitar atención humana | 5 | 4 | 5 | Must | S6 | Pendiente | Deriva contexto sin perder conversación
US10 | Auditoría | Como administrador quiero consultar eventos críticos | 4 | 4 | 8 | Must | S7 | Pendiente | Actor, acción, fecha y objeto trazables
US11 | Operación | Como operador quiero respaldar y restaurar | 5 | 5 | 8 | Must | S7 | Pendiente | Restauración ensayada y documentada
US12 | Calidad | Como equipo quiero ejecutar pruebas automáticas | 5 | 4 | 8 | Must | S3-S7 | Pendiente | CI bloquea defectos críticos

## Validaciones
Validaciones requeridas antes de la entrega
ID | Decisión / dato | Responsable | Fecha objetivo | Estado | Observación
V01 | Completar RUT de cada integrante | Cada integrante | Antes de entregar | Pendiente | No incluir en repositorio público sin necesidad
V02 | Completar autoevaluación y diario individual | Cada integrante | Semana 2 | Pendiente | Debe reflejar experiencia real
V03 | Redactar conclusión y reflexión en inglés | Cada integrante | Semana 4 | Pendiente | Revisar y personalizar
V04 | Aprobar escenario simulado | Docente | Semana 2 | Pendiente | Corredora Metropolitana SpA
V05 | Aprobar evidencias de avance y final | Docente | Semana 3 | Pendiente | Actualizar hoja Evidencias
V06 | Confirmar pauta sumativa faltante | Docente | Semana 2 | Pendiente | Cronograma menciona un DOCX no recibido
V07 | Validar competencias de malla 2023 | Docente/equipo | Semana 2 | Pendiente | Ajustar códigos y redacción
V08 | Confirmar tecnología/proveedor IA | Equipo | Semana 5 | Pendiente | Evaluar costo, privacidad y VPS